ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План-график (Дорожная карта) подготовки к

введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования

в ГБОУ гимназия № 61

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | документальный (нормативно-правовой) | содержательный |
| - Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования в школе | октябрь 2012г | Петрова М.В., зам.директора по МР | приказ ОУ | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО | Октябрь 2012 | Соловьева Г.А.,методист | план-график | План-график введения ФГОС |
| 1.3 | Педагогический совет «Содержание и технологияя введения ФГОС, требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС» | Ноябрь 2012 | Казеева Т.А..директор | Протокол педагогического совета | Принятие членами коллектива основных положений ФГОС |
| 1.4 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2012 | Петрова М.В., Дорожко А.И., Павлоцкий В.М., зам.директора по УВР | Справка | Оценка условий и ресурсного обеспечения гимназии в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.5 | Организация партнерства с издательством «Просвещение». | 2012-2013 уч.год | Дорожко А.И. Пвлоцкий В.М., зам.директора поУВР |  | Апробация учебников для 5-6 классов, разработан ных издательством. |
| 1.6 | Организация партнерства гимназии по ОЭР на районном уровне | Май, 2012 | Петрова М.В. | Договор, проект совместной деятельности по вопрос внед- рения ФГОС |  |
| 1.7 | Создание и разработка программы деятельности Научно-методического совета по внедрению ФГОС, координируещего деятельность проблемно- ориентированных творческих групп педагогов. | Декабрь,2012. | Петрова М.В., председатели м\объединений | Программа деятельности | Методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1.8 | Проведение рабочего организационного совещания участников и партнеров проекта по разработке мо- дели преемственной системы ступеней (1-4 классы и 5-9 классы) школьного образования в развитии метапредметных и личностныхр результатов образовательной деятельности учащихся. | Декабрь, 2012 | Казеева Т.А. | Определение основных направлений деятельности на данном этапе | Обеспечении координации деятельности партнеров и участников. |
| - Кадрово-методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Повышение профессионального уровня учителя основной школы, необходимого для внедрения ФГОС ООО через: - курсовую переподготовку; - организацию и проведение семинаров, консультаций и др. мероприятий на институциональном уровне; - участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях; - изучение и использование в работе современных педагогических технологий | 2012-2013; постоянно | Петрова М.В. | План курсовой подготовки Комплексный план школы План работы методического объединения учителей основной школы, планы педагогов по самообразованию | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО. Профессиональная готовность учителей основной школы к введению ФГОС ООО. Овладение современными педагогическими технологиями, использование их в обучении и воспитании школьников, повышение уровня преподавания. |
| 2.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ И внесение изменений в план подготовки педагогов, ОУ. Анализ выявленных проблем и их учет при организации методической деятельности школы. | Декабрь,2012- февраль , 2013 | Петрова М.В. Дорожко А.И. Палоцкий В.М. | Аналитическая справка, план подготовки | Поэтапная подготовка управленческих и педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 2.3 | Разработка примерной ООП ООО, | Март-май 2013 | Петрова М.В. |  | Примерная ООП ООО |
| 2.4 | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-6 классов с учетом формирования УУД. | Ноябрь- март, 2013 | Дорожко А.И., Павлоцкий В.М. | Примерные рабочие программы по учебным предметам 5-6 классов на основании требований ФГОС | Подготовка учителей 5- 6 классов к введению ФГОС в 2013-2014 уч. Году. |
| - Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пример: дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru, сайтами департамента образования г.Санкт-Петербурга, АППО | в течение года | Администрация школы, члены рабочей группы |  | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ООО. |
| 3.2 | Организация систематического дистанционного взаимодействия между педагогами гимназии и учителями ОУ, участниками и наблюдателями проекта. | В течение года | Калаушин В.В., Соловьева Г.А. |  | Оперативное взаимодействие, внесение корректив в работу. |
| - Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность |  |  |  |  |  |
| 4.1 4.2 | Ведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС ООО Создание в гимназии мониторинговой службы и разработка программы ее деятельности в эксперименте | В течение года декабрь,2012 г. | Петрова М.В. Белавина О.В. Соловьева Г.А. | Данные мониторинга Положение о мониторинговой службе гимназии, план ее работы | Определение актуальной готовности школы к введению ФГОС ООО. Цели и задачи службы, система оценки достижения результата (в соответствии с требованиями ФГОС). |
| - Финансово-экономическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2013 год | 2012г. | Казеева Т.А., директор | Аналитическая справка | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в школе. |
| 5.2 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФПОС ООО | Апрель-август 2013 г. | Орлова Е.В.. зам.директора по АХЧ |  | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |